{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Si richiede info:\r\n1) La proprietà degli arredi e delle attrezzature presenti nella struttura (P.T., 1° Piano e 2° Piano);\r\n2) Il punto A.3 del quadro tecnico-economico a cosa si riferisce? (Arredi e attrezzature)","RISPOSTA\r\n1) la proprietà degli arredi e delle attrezzature presenti nella struttura P.T. e1 piano sono di proprietà del Comune di Foggia.\r\n\r\n2) il punto A3 del quadro tecnico-economico non è oggetto di gara. "]
[2,"Variazione termine di esecuzione dei lavori","Su disposizione del dirigente dell'Area Tecnica, si rettifica il termine di esecuzione dei lavori fissato in giorni 300, di cui al punto 5 del bando di gara e all'art. 9 del disciplinare di gara, stabilendo che il termine di esecuzione dei lavori è di 540 giorni. Pertanto, conseguentemente, il ribasso temporale non potrà essere superiore al 20% e, dunque, pari a giorni 108 giorni e, quindi, la durata complessiva dei lavori non potrà essere inferiore a giorni 432. Il Servizio Contratti e Appalti"]